## Журнал задач
Сквозной журнал задач · план и факт
Видны плановые сроки и чистые часы. Фактические даты/часы пустые: не заполняйте их до выполнения работ. Все 15 задач имеют статус «План».
Фаза | ID | Задача | Владелец (A) | План начало | План конец | У1 план, ч | У2 план, ч | У3 план, ч | План, чел·ч | Факт начало | Факт конец | У1 факт, ч | У2 факт, ч | У3 факт, ч | Факт, чел·ч | Статус | Артефакт | Ссылка/примечание | Версия
1 | T01 | Установочная встреча, правила и роли | Участник 1 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | [6 empty] | План | Протокол встречи |  | v1.0
1 | T02 | Концепция и 12 UC StudyFlow | Участник 1 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | [6 empty] | План | Паспорт A1 |  | v1.0
1 | T03 | Концепция и 12 UC CampusEvents | Участник 2 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 0 | 1.4 | 0 | 1.4 | [6 empty] | План | Паспорт A2 |  | v1.0
1 | T04 | Концепция и 12 UC BookSwap | Участник 3 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 0.4 | 0 | 1 | 1.4 | [6 empty] | План | Паспорт A3 |  | v1.0
1 | T05 | Концепция и 12 UC SkillBridge | Участник 3 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 0 | 0.4 | 1 | 1.4 | [6 empty] | План | Паспорт A4 |  | v1.0
1 | T06 | Критерии, шкала и формулировки | Участник 1 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 1.9 | [6 empty] | План | Критерии K1–K5 |  | v1.0
1 | T07 | Независимые балльные оценки (TOPSIS) | Участник 2 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2.4 | [6 empty] | План | 3 опросных листа |  | v1.0
1 | T08 | Расчёт коллективного нечёткого TOPSIS | Участник 2 | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 0.2 | 2.2 | 0.3 | 2.7 | [6 empty] | План | Таблица TOPSIS |  | v1.0
1 | T09 | Независимые попарные сравнения МАИ | Участник 3 | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 3.6 | [6 empty] | План | 3 комплекта суждений |  | v1.0
1 | T10 | Агрегация МАИ и проверка CR | Участник 3 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 0.2 | 0.3 | 2.3 | 2.8 | [6 empty] | План | Матрицы МАИ |  | v1.0
1 | T11 | Сопоставление и анализ чувствительности | Участник 2 | 2026-10-18 | 2026-10-18 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 2 | [6 empty] | План | Сравнительная таблица |  | v1.0
1 | T12 | Общая встреча и решение команды | Участник 1 | 2026-10-18 | 2026-10-18 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | [6 empty] | План | Протокол выбора |  | v1.0
1 | T13 | Сборка отчёта и актуализация RACI | Участник 1 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2.2 | 0.4 | 0.3 | 2.9 | [6 empty] | План | Отчёт + RACI v1 |  | v1.0
1 | T14 | Взаимная проверка методики и результатов | Участник 3 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 0.4 | 0.6 | 1 | 2 | [6 empty] | План | Чек-лист проверки |  | v1.0
1 | T15 | Публикация материалов в общей папке | Участник 1 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | [6 empty] | План | Ссылка на архив |  | v1.0

## Сводка
Фаза 1 · контроль плановых трудозатрат
Сводка относится к запланированным задачам T01–T15. Данные «факт» появятся только после заполнения голубых полей журнала.
Показатель | Значение
Всего задач, шт. | 15
План, чел·ч | 29.3
Факт, чел·ч
Участник 1 · план, ч | 9.7
Участник 2 · план, ч | 9.6
Участник 3 · план, ч | 10
Готово задач, шт. | 0
План задач, шт. | 15
Что означает «чистое время»
Встреча продолжительностью 30 минут с тремя участниками — 1,5 человеко-часа. Перерывы не включаются; параллельная работа участников суммируется.

## Правила учёта
Правила ведения задач
Этот файл — единственный сквозной журнал проекта. В расчетной книге есть снимок задач фазы 1, который при необходимости обновляется вручную.
Правило | Описание
Декомпозиция | Любая работа по фазе (аналитика, митинг, чтение материалов, проверка, публикация) получает ID, сроки, ответственного и часы.
Период | План начало/конец — прогноз; факт начало/конец заполняются только по выполненным работам.
Чистое время | Учитывайте время фактической работы без пауз. В коллективных встречах учитывайте затраты каждого участника отдельно.
Статусы | План / В работе / Готово / Блокировано / Отменено. Не ставьте «Готово», если артефакт ещё не проверен.
Связи | ID задач совпадают с ID в RACI. В поле «Артефакт» и ссылке указывайте фактический файл/страницу.
Новые фазы | Добавляйте новые задачи ниже T15, давайте им новые уникальные ID; дополняйте RACI и историю изменений.
Контроль | После каждой фазы сохраните отчёт, обновите статусы, реальное время, RACI, и дату утверждения.

## История изменений
История изменений журнала
Дата | Версия | Фаза | Изменение | Редактор | Статус
2026-10-13 | v1.0 (черновик) | 1 | Перенесены T01–T15 из исходной книги; плановые часы и сроки, факт не выдуман. | Участник 1 (план) | Ожидает согласования