## RACI
Единая матрица ответственности · все фазы
Основной сквозной документ. После каждой фазы добавляйте новые строки и обновляйте версию. Пока У1–У3 — временные обозначения.
Фаза | ID | Работа | Участник 1 | Участник 2 | Участник 3 | Контроль A | Обоснование распределения
1 | T01 | Установочная встреча, правила и роли | A/R | R | R | OK | Координатор У1 ведёт протокол, все участвуют
1 | T02 | Концепция и 12 UC StudyFlow | A/R | I | I | OK | У1 — контент и декомпозиция
1 | T03 | Концепция и 12 UC CampusEvents | I | A/R | I | OK | У2 — альтернатива и предметные сценарии
1 | T04 | Концепция и 12 UC BookSwap | C | I | A/R | OK | У3 — владелец концепции, У1 проверяет
1 | T05 | Концепция и 12 UC SkillBridge | I | C | A/R | OK | У3 — владелец концепции, У2 проверяет
1 | T06 | Критерии, шкала и формулировки | A/R | C | C | OK | У1 унифицирует критерии, У2 и У3 проверяют
1 | T07 | Независимые балльные оценки (TOPSIS) | R | A/R | R | OK | Каждый выставляет оценки самостоятельно
1 | T08 | Расчёт коллективного нечёткого TOPSIS | C | A/R | C | OK | У2 ведёт численный TOPSIS
1 | T09 | Независимые попарные сравнения МАИ | R | R | A/R | OK | Каждый заполняет парные сравнения; У3 собирает
1 | T10 | Агрегация МАИ и проверка CR | C | C | A/R | OK | У3 рассчитывает и проверяет МАИ
1 | T11 | Сопоставление и анализ чувствительности | C | A/R | R | OK | У2 сравнивает результаты, У3 выполняет часть анализа
1 | T12 | Общая встреча и решение команды | A/R | R | R | OK | Все принимают решение, У1 протоколирует
1 | T13 | Сборка отчёта и актуализация RACI | A/R | C | C | OK | У1 владелец финального отчёта и RACI
1 | T14 | Взаимная проверка методики и результатов | C | R | A/R | OK | У3 осуществляет независимую проверку
1 | T15 | Публикация материалов в общей папке | A/R | I | I | OK | У1 публикует единую версию артефактов
[5 empty] | Ошибок в распределении A: | 0

## Регламент
Регламент ведения RACI
Единственный актуальный источник ответственности — лист RACI этой книги. Лист RACI в расчётной книге — снимок фазы 1.
Обозначение | Роль | Значение | Правило
A | Accountable | Единолично отвечает за конечный результат / принимает задачу | Ровно одна A на задачу.
R | Responsible | Непосредственно выполняет работу | Может быть у нескольких участников.
C | Consulted | Консультируется до решения, предоставляет экспертизу | Коммуникация двусторонняя.
I | Informed | Получает информацию о ходе/итоге | Не обязан выполнять задачу.
A/R | Две роли | И выполняет, и отвечает за результат | Разрешено для компактной команды.
Правило версии | После фазы 1 добавить задачи фазы 2 ниже, не создавать новую RACI. | Изменения фиксировать на листе «История изменений». | Имена У1–У3 заменить после согласования команды.

## История изменений
История изменений матрицы
Дата | Версия | Фаза | Изменение | Ответственный | Согласование
2026-10-13 | v1.0 (черновик) | 1 | Перенесены T01–T15 из исходной книги; запись не подтверждает согласование команды. | Участник 1 (план) | Ожидается