Установочная встреча · фаза 1

ПРОЕКТ ПРОТОКОЛА — ПРИМЕР, НЕ ПОДТВЕРЖДАЕТ ФАКТ ПРОВЕДЕНИЯ

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Задача по плану | T01 |
| Планируемая дата | 14 октября 2026 г. (план) |
| Плановая продолжительность | 30 минут (0,5 часа на каждого; 1,5 чел·ч суммарно) |
| Участники | Участник 1 (координатор), Участник 2 (аналитик TOPSIS), Участник 3 (аналитик МАИ) |
| Фактическое время | [заполнить после встречи] |
| Фактически присутствовали | [заполнить после встречи] |
| Ведущий / секретарь | Участник 1 (по RACI) |
| Цель | Согласовать порядок работы команды над выбором концепции. |

1. Повестка и планируемый тайминг

00:00–00:05  Разобрать требования: 4 концепции, 5 критериев, 12 UC, два метода, отчёт.

00:05–00:12  Обсудить возможные идеи и распределить подготовку паспортов.

00:12–00:20  Согласовать определения критериев и шкалу от 1 до 9.

00:20–00:26  Разделить расчёты TOPSIS / МАИ, назначить владельца RACI и отчёта.

00:26–00:30  Утвердить ближайшие сроки, способ хранения документов и форму учёта времени.

2. Возможное содержание обсуждения (образец)

• Предложить четыре компактных альтернативы: StudyFlow, CampusEvents, BookSwap и SkillBridge. Для каждой ограничить объём двенадцатью UC.

• Отдельно проверить, что K2 измеряет лёгкость реализации, а не величину затрат: тогда все K1–K5 направлены на максимизацию.

• Перед сравнением попросить каждого участника заполнить свой экспертный файл независимо. По МАИ оценить не только альтернативы, но и значимость критериев.

• Для всех задач сохранять плановый период, чистые человеко-часы и статус; по итогам каждого этапа актуализировать общую RACI.

3. Проект решений для подтверждения командой

[x] Принять четыре концепции в качестве кандидатов для фазы 1.

[x] Согласовать K1–K5 и единую трактовку шкалы 1–9.

[x] Назначить У1 координатором и редактором отчёта, У2 ответственным за TOPSIS, У3 — за МАИ.

[x] Хранить единую мастер-книгу расчётов и сквозные документы управления в репозитории.

4. Следующие действия

| Действие / критерий завершения | Ответственный | Срок / подтверждение |
| --- | --- | --- |
| Паспорта A1–A4 с 12 UC каждый | У1, У2, У3 | T02–T05, план 14–15.10 |
| Критерии, шкала и опросные формы | У1 + консультация У2/У3 | T06–T07, план 15–16.10 |
| Таблица задач и RACI | У1 | Т01/T13, обновить после фазы |

5. Приложения и контроль достоверности

Связанные материалы: concepts/*.docx; expert-inputs/*.xlsx; management/RACI_сквозная.xlsx; management/Журнал_задач.xlsx

Перед публикацией замените формулировки «планируемый», «возможное» и «проект решений» на фактические данные. Не ставьте отметки о согласовании, если встреча или голосование не проводились.

Участник 1: Хитров Владислав Витальевич    Участник 2: Лошаков Максим Алексеевич   Участник 3: Деев Александр Сергеевич